## Sheet1
方案三后续工作安排
会议时间：2021.4.28
序号 | 部件名称 | 改进点 | 责任人 | 状态 | 优先级 | 备注
1 | 前端盖 | 内侧壁增加防转定位槽 | 杨工 | √
2 |  | 外侧壁做加强筋 | 杨工 | √
3 |  | 底部8条筋改为6条筋，其中连接定位柱的3条加高 | 杨工 | √
4 |  | 底部加强筋的厚度要≤轴承室的壁厚 | 杨工 | √ | 高 | 当前二者相等，不用修改
5 |  | 底部加强筋注塑可能会形变，需要联系塑料专家讨论 | 张斯睿 | 待开始 | 中
6 |  | 定位柱直线改圆弧 | 杨工 | √ | 高
7 |  | 风道倾角增加5°和减小5°打样 | 杨工 | 待开始 | 高
8 |  | 轴承与轴承室之间配合公差确定 | 张斯睿 | √ | 高 | 轴承座公差为：0~+0.036（最好0~+0.025）
9 |  | 轴承室公差修改 | 杨工 | 待开始 | 中
10 |  | 风道导风板的作用？询问冉工、范老师 | 张斯睿 | √ | 中 | 戈雷姆导风板比晨光更高、更长；猜测可能与定转子散热有关
11 | 风罩 | 增加导风板 | 杨工 | √ |  | 效果不好
12 |  | 风罩内部构造按晨光，外部按戈雷姆 | 杨工 | √ | 高 | 厚度增加、R角过渡尽量圆滑
13 |  | 增加安装断差面 | 杨工 | √ | 高 | 方便风罩和前端盖的安装
14 |  | 风罩与前端盖安装实现可拆卸 | 高斌 | 待开始 | 低
15 | 动叶轮 | 联系合丰电器，了解动平衡机厂家及合适的设备 | 张斯睿 | 待开始 | 高
16 |  | 动叶轮电泳后顶部又车削尖是什么原因？ | 张斯睿 | 待开始 | 低 | 猜测：1、减小与密封棉的摩擦面；2、对进风是否有影响
17 | 后端盖 | 增加圆周支撑及防转定位 | 杨工 | √
18 |  | 轴承室部位厚度减薄，可做台阶及加强筋或背面开孔 | 杨工 | √ | 高 | 防止厚度太大导致注塑时收缩变形；具体尺寸修改可以联系塑料方面工程师
19 | 定转子 | 定子铁芯槽口间隙尺寸确认 | 张斯睿 | 待开始 | 高 | 联系冉工、范老师
20 |  | 定子铁芯外径加大有没有好处 | 张斯睿 | 待开始 | 高 | 猜测可以减小磁饱和，有好处，询问电机工程师
21 |  | 定子漆包线线径φ0.65是否合适 | 张斯睿 | √ | 中 | 联系范老师，线径φ0.65还是φ0.72
22 |  | 定子上下骨架是否有必要改包塑 | 张斯睿 | √ | 中 | 修改包塑目的：1、方便装配；2、多绕线；3、绝缘好。当前没有必要改包塑
23 |  | 磁钢用9mm测试性能达标，10mm是否更好 | 张斯睿 | 待开始 | 中 | 询问戴总、冉工等
24 |  | 轴与轴承之间间隙加大 | 杨工 | 待开始 | 高 | 公差改为-2μ~-8μ
25 |  | 确认点胶机型号 | 高斌 | 待开始 | 中
26 | 其他 | M3螺母使用加厚的 | 高斌 | 待开始 | 高